## Slide 1
SIMProKon
SISTEM MANAJEMEN PROYEK
PERUSAHAAN KONSTRUKSI
Studi Kasus Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Proyek Konstruksi (SIMProKon)
pada Proyek Nusantara Green Tower & Residence — PT Bangun Cipta Nusantara
Ujian Akhir Semester — Manajemen Proyek Sistem Informasi Mourin Aulia Renata • NIM 20240803028 Dosen Pengampu: Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom. Fakultas Ilmu Komputer — Program Studi Sistem Informasi
Universitas Esa Unggul Tangerang, 2026
Notes: Selamat pagi/siang, perkenalkan saya Mourin Aulia Renata. Presentasi ini membahas pengembangan SIMProKon, yaitu Sistem Informasi Manajemen Proyek Konstruksi yang dirancang untuk PT Bangun Cipta Nusantara. Studi kasus yang digunakan adalah proyek pembangunan Nusantara Green Tower & Residence, gedung 25 lantai yang menggabungkan fungsi perkantoran dan apartemen. Sepanjang presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang masalah, perencanaan proyek, hingga strategi penutupan dan pemeliharaan sistem.

## Slide 2
01 PENDAHULUAN
Masalah yang Dihadapi PT Bangun Cipta Nusantara
15+
proyek dikelola bersamaan
setiap tahun — gedung, jalan tol,
hingga bendungan
Tata kelola proyek saat ini masih mengandalkan spreadsheet, email, dan WhatsApp yang tidak saling terhubung antardivisi.
1
Data Tidak Konsisten
Setiap divisi mengelola data sendiri, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian informasi antardepartemen.
2
Pelaporan Lambat
Progres pekerjaan terlambat dilaporkan dan proses verifikasi memakan waktu lama karena data tersebar.
3
Visibilitas Rendah
Ketersediaan material di lapangan sulit dipantau, sementara data anggaran antarpihak sering berbeda.
4
Keputusan Kurang Responsif
Manajemen sulit mengambil keputusan cepat karena informasi belum mencerminkan kondisi aktual proyek.
Latar Belakang & Rumusan Masalah
SIMProKon • 2 / 10
Notes: PT Bangun Cipta Nusantara mengelola lebih dari lima belas proyek konstruksi setiap tahun secara bersamaan. Karena skalanya yang besar, koordinasi antar divisi menjadi tantangan tersendiri. Saat ini perusahaan masih bergantung pada spreadsheet, email, dan WhatsApp yang tidak terintegrasi, sehingga muncul empat masalah utama: data yang tidak konsisten antardivisi, pelaporan progres yang lambat, rendahnya visibilitas terhadap material di lapangan, dan pengambilan keputusan manajemen yang menjadi kurang responsif. Kondisi inilah yang melatarbelakangi kebutuhan akan sistem informasi manajemen proyek yang terintegrasi.

## Slide 3
02 PROJECT CHARTER
SIMProKon: Solusi Terintegrasi untuk Siklus Proyek
SIMProKon dikembangkan sebagai platform tunggal yang mendukung seluruh tahap proyek — dari inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga penutupan — dan diuji melalui studi kasus proyek Nusantara Green Tower & Residence (25 lantai: podium kantor 5 lantai + menara apartemen 20 lantai).
Manajemen Proyek
Keuangan Proyek
Logistik & Pergudangan
Sumber Daya Manusia
Dashboard Eksekutif
Aplikasi Mobile Site Manager
Integrasi Akuntansi (SAP)
Project Charter — Tujuan & Ruang Lingkup
SIMProKon • 3 / 10
Notes: Project Charter menetapkan SIMProKon sebagai proyek dengan sponsor Direktur Utama, anggaran awal Rp2,5 miliar, dan estimasi durasi 24 minggu atau enam bulan. Tujuannya selaras dengan visi perusahaan untuk menjadi kontraktor terdepan melalui inovasi teknologi. Ruang lingkupnya mencakup tujuh modul utama, mulai dari manajemen proyek, keuangan, logistik, SDM, dashboard eksekutif, aplikasi mobile untuk site manager, hingga integrasi dengan sistem akuntansi SAP. Sistem ini akan diuji langsung pada proyek Nusantara Green Tower & Residence yang memiliki dua fungsi bangunan berbeda dalam satu struktur, sehingga menjadi studi kasus yang representatif.

## Slide 4
02 PROJECT CHARTER (LANJUTAN)
Batasan Proyek & Faktor Kunci Keberhasilan
Di Luar Ruang Lingkup (Out-of-Scope)
✕
Otomatisasi alat berat berbasis IoT
✕
Building Information Modeling (BIM) 3D penuh
✕
Portal layanan untuk klien eksternal
✕
Modul pengelolaan kontrak legal
✕
Migrasi data proyek lebih dari 3 tahun
✕
Integrasi Smart Home berbasis IoT di unit apartemen
Faktor Kunci Keberhasilan (CSF)
1
Dukungan penuh manajemen puncak dalam mempercepat pengambilan keputusan
2
Tim internal & vendor yang kompeten di bidang konstruksi dan TI
3
Data master (proyek, material, akun) lengkap, konsisten, dan tervalidasi
4
Tingkat adopsi pengguna lapangan minimal 80% pada bulan pertama go-live
Wewenang Manajer Proyek: realokasi anggaran ≤10%, tanda tangan kontrak vendor ≤Rp200 juta, persetujuan perubahan yang tidak menambah durasi >1 minggu.
Batasan & Faktor Kunci Keberhasilan
SIMProKon • 4 / 10
Notes: Agar ruang lingkup tetap terkendali, beberapa hal secara eksplisit tidak dikerjakan, seperti otomatisasi alat berat berbasis IoT, BIM 3D penuh, dan portal untuk klien eksternal. Di sisi lain, ada empat faktor kunci keberhasilan yang menentukan apakah SIMProKon bisa berhasil diimplementasikan: dukungan manajemen puncak, kompetensi tim, kelengkapan data master, dan tingkat adopsi pengguna lapangan yang ditargetkan minimal 80% pada bulan pertama setelah go-live. Manajer proyek juga diberi wewenang terbatas, misalnya realokasi anggaran hingga 10% tanpa perlu persetujuan sponsor.

## Slide 5
03 PERENCANAAN LINGKUP
Pemangku Kepentingan & Struktur Rincian Kerja
Power / Interest Grid
Manage Closely
Direktur Utama, Manajer Proyek
Keep Informed
Manajer Konstruksi, Site Manager, Tim TI
Keep Satisfied
Divisi Keuangan Pusat
Monitor
Vendor Cloud, Konsultan PM
Interest Rendah → Tinggi
7 Deliverable Utama (WBS Level 2)
1
Manajemen Proyek
2
Modul Keuangan Proyek
3
Modul Logistik & Pergudangan
4
Modul Sumber Daya Manusia
5
Dashboard Eksekutif & Pelaporan
6
Aplikasi Mobile Site Manager
7
Pelatihan & Implementasi
Stakeholder & Work Breakdown Structure
SIMProKon • 5 / 10
Notes: Ada delapan pemangku kepentingan yang dipetakan ke dalam power/interest grid. Direktur Utama dan Manajer Proyek berada di kuadran manage closely karena pengaruh dan kepentingannya paling tinggi, sehingga dikelola lewat laporan mingguan dan steering committee bulanan. Site manager, manajer konstruksi, dan tim TI internal masuk kuadran keep informed karena kepentingannya tinggi walau kewenangannya terbatas. Di sisi kanan, struktur rincian kerja atau WBS membagi proyek menjadi tujuh deliverable utama, mulai dari manajemen proyek hingga pelatihan dan implementasi, yang masing-masing diuraikan lagi menjadi paket-paket kerja yang lebih rinci.

## Slide 6
04 PENJADWALAN & METODOLOGI
Waterfall & Analisis Jalur Kritis (CPM)
Mengapa Waterfall?
Kebutuhan sistem sudah baku, mengikuti prosedur operasi standar konstruksi
Budaya dokumentasi perusahaan kuat, setiap tahap wajib terarsip untuk audit
Tim internal belum terbiasa dengan ritme Agile/Scrum
Manajemen menginginkan milestone yang terukur secara jelas per tahap
96 hari kerja
Durasi jalur kritis (≈16 minggu) — masih di bawah alokasi 24 minggu, menyisakan buffer 8 minggu untuk risiko
Jalur kritis: Kick-off → Requirement → Design → DB Design → Dev Modul PM → SIT → UAT → Migrasi → Deployment → Post Go-Live
Total Float Aktivitas Non-Kritis
5 hari
Dev Logistik
10 hari
Dev SDM
8 hari
Dev Dashboard
2 hari
Dev Mobile App
Metodologi Waterfall & Penjadwalan CPM
SIMProKon • 6 / 10
Notes: Metodologi Waterfall dipilih karena kebutuhan sistem sudah cukup baku mengikuti prosedur konstruksi yang ada, budaya dokumentasi perusahaan sangat kuat untuk kepentingan audit, dan tim internal belum terbiasa dengan Agile. Berdasarkan perhitungan Critical Path Method, jalur kritis proyek ini membutuhkan 96 hari kerja atau sekitar 16 minggu, masih di bawah alokasi 24 minggu sehingga ada buffer sekitar 8 minggu untuk mengantisipasi risiko. Beberapa aktivitas pengembangan modul, seperti logistik, SDM, dashboard, dan mobile app, memiliki float atau waktu longgar yang bisa dimanfaatkan tanpa memengaruhi jadwal keseluruhan proyek.

## Slide 7
05 MANAJEMEN RISIKO
Risiko Utama & Anggaran Kontingensi
R01
Perubahan Requirement Mendadak
Perbedaan persepsi manajemen memicu perubahan kebutuhan di tengah proyek
Tinggi
R02
Keterlambatan Pengadaan Server
Vendor cloud pihak ketiga berpotensi terlambat menyediakan infrastruktur
Sedang
R03
Resistensi Pengguna Lapangan
Site manager terbiasa bekerja manual sehingga sulit beradaptasi
Sedang
R04
Kebocoran Data Sensitif
Data harga satuan dan strategi tender berisiko bocor ke pihak luar
Tinggi
Anggaran Kontingensi
12%
dari total anggaran (Rp 2,5 M)
≈ Rp 300.000.000
Berada pada rentang 5–15% yang direkomendasikan PMBOK untuk proyek dengan profil risiko menengah, mengingat kompleksitas integrasi antarmodul dan ketergantungan pada vendor cloud.
Risk Register & Anggaran Kontingensi
SIMProKon • 7 / 10
Notes: Empat risiko utama diidentifikasi dalam risk register. Perubahan requirement mendadak dan kebocoran data sensitif termasuk kategori risiko tinggi, sedangkan keterlambatan pengadaan server cloud dan resistensi pengguna lapangan berada di kategori sedang. Untuk mengantisipasi risiko-risiko ini, proyek mengalokasikan anggaran kontingensi sebesar 12% dari total anggaran, atau sekitar Rp300 juta. Angka ini berada di tengah rentang yang direkomendasikan PMBOK, yaitu 5 hingga 15%, mengingat kompleksitas integrasi antarmodul dan ketergantungan pada vendor infrastruktur cloud.

## Slide 8
06 KELAYAKAN INVESTASI
Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)
Manfaat Nyata (Tangible) — per tahun
Rp 200 jt
Penghematan biaya administrasi pelaporan (kertas, kurir, lembur)
Rp 400 jt
Penurunan potensi denda keterlambatan lewat deteksi dini deviasi jadwal
Rp 350 jt
Penghematan biaya material (3%) lewat pemantauan persediaan
Total Manfaat Finansial
≈ Rp 950.000.000 / tahun
Manfaat Tidak Nyata (Intangible)
Peningkatan kualitas informasi • Integrasi proses bisnis antardivisi • Konsistensi data yang lebih baik • Pengambilan keputusan manajemen yang lebih cepat
Justifikasi Investasi
Analisis mengacu pada studi Alawiyah et al. (2022) yang menunjukkan sistem informasi manajemen proyek berbasis web mampu mengintegrasikan penjadwalan, pemantauan material, dan perhitungan upah dalam satu platform — memperkuat urgensi pengembangan sistem serupa pada PT Bangun Cipta Nusantara.
Dengan manfaat finansial dan strategis yang dihasilkan, pengembangan SIMProKon dinilai memiliki justifikasi investasi yang memadai.
Analisis Biaya-Manfaat
SIMProKon • 8 / 10
Notes: Dari sisi finansial, SIMProKon diproyeksikan menghasilkan manfaat sekitar Rp950 juta per tahun, yang berasal dari tiga komponen: penghematan biaya administrasi, penurunan potensi denda keterlambatan proyek, dan penghematan biaya material sebesar 3%. Selain manfaat finansial, ada juga manfaat tidak nyata seperti peningkatan kualitas informasi dan integrasi proses bisnis antardivisi. Analisis ini mengacu pada penelitian terdahulu yang membuktikan efektivitas sistem serupa pada perusahaan kontraktor lain, sehingga memperkuat kelayakan investasi pengembangan sistem ini.

## Slide 9
07 PELAKSANAAN & PENGENDALIAN
Implementasi Bertahap & Pengukuran Kinerja (EVM)
Strategi Implementasi
1
Deployment bertahap (phased), dimulai dari modul keuangan lalu logistik dan modul lain
2
Migrasi data master dilakukan sebelum setiap fase go-live
3
Pelatihan pengguna akhir & change management sebelum sistem digunakan penuh
4
Dukungan pascapeluncuran selama 2 minggu di setiap fase go-live
Indikator Earned Value Management
1,046
TCPI (BAC)
Efisiensi yang dibutuhkan untuk mencapai anggaran awal — nyaris ideal (1,0)
0,833
TCPI (EAC revisi)
Target efisiensi jika mengacu pada estimasi biaya akhir yang direvisi — masih tercapai
Tiga formula Estimate at Completion (EAC) dihitung berdasarkan asumsi berbeda: efisiensi biaya konstan, sisa pekerjaan sesuai rencana awal, atau kombinasi faktor biaya dan jadwal — memberi manajemen gambaran skenario terbaik hingga terburuk.
Implementasi Bertahap & Earned Value Management
SIMProKon • 9 / 10
Notes: Sistem diimplementasikan secara bertahap atau phased, dimulai dari modul keuangan, kemudian logistik, dan modul lainnya, dengan dukungan teknis selama dua minggu setelah setiap fase go-live. Untuk memantau kinerja proyek, digunakan Earned Value Management. Nilai TCPI terhadap anggaran awal sebesar 1,046 menunjukkan tim perlu bekerja hampir seefisien mungkin untuk mencapai target biaya semula. Sementara itu, jika mengacu pada estimasi biaya akhir yang sudah direvisi, target efisiensinya turun menjadi 0,833, yang berarti masih realistis dicapai dengan performa tim saat ini. Tiga formula estimasi biaya akhir juga dihitung untuk memberi gambaran skenario proyeksi biaya yang berbeda-beda.

## Slide 10
08 PENUTUP
Penutupan Proyek, Pemeliharaan & Kesimpulan
Administratif
Dokumen final, kontrak vendor, & berita acara serah terima
Teknis
Source code, deployment, dan dokumentasi diserahkan ke tim operasi
Finansial
Audit realisasi biaya & pelunasan seluruh invoice vendor
SDM
Evaluasi tim, pembubaran tim proyek, dan lessons learned workshop
Rencana Pemeliharaan Pascaimplementasi
Kritis
respons 2 jam, selesai 8 jam
Mayor
respons 8 jam, selesai 24 jam
Minor
respons 24 jam, selesai 5 hari
Biaya pemeliharaan tahunan diestimasikan 15% dari anggaran (≈ Rp 375.000.000), mencakup tim dukungan, layanan cloud, dan penyempurnaan minor sistem.
Kesimpulan
SIMProKon dirancang menyeluruh — dari perencanaan, penjadwalan, hingga pengendalian risiko dan biaya — sehingga siap mendukung tata kelola proyek konstruksi PT Bangun Cipta Nusantara secara terintegrasi, transparan, dan akurat.
Penutupan, Pemeliharaan & Kesimpulan
SIMProKon • 10 / 10
Notes: Sebagai penutup, proyek ini memiliki checklist penutupan yang mencakup empat kategori: administratif, teknis, finansial, dan SDM, termasuk sesi lessons learned bersama tim. Setelah go-live, sistem akan didukung oleh rencana pemeliharaan dengan target waktu respons berbeda untuk isu kritis, mayor, dan minor, dengan estimasi biaya pemeliharaan tahunan sebesar 15% dari anggaran atau sekitar Rp375 juta. Secara keseluruhan, SIMProKon dirancang secara menyeluruh mulai dari perencanaan hingga pengendalian risiko dan biaya, sehingga diharapkan dapat mendukung tata kelola proyek konstruksi PT Bangun Cipta Nusantara secara lebih terintegrasi, transparan, dan akurat. Terima kasih.